## SAAS平台2.28功能更新
主题 | 优先级 | 时间节点 | 负责人 | 状态 | 备注
一、场库替换SAAS支付
中间件场库支付更新 | 可提前 | 下午16:00 | 梅雨海 | 已完成
3.0场库更新 | 提前 | 下午16:00 | @江波 | 已完成 | 场库扫码支付中断5个小时提前通知运营（@沈守全 ）
SAAS场库支付更新 |  | 晚上21:30 | @郭胜旺 | 已完成 | http://192.168.10.151:4399/web/#/7?page_id=2414
二、小程序初版上线（含小程序到中间件用户同步，不含中间件到SAAS用户同步）
中间件小程序用户同步接口上线 | 可提前 | 下午16:00 | 梅雨海 | 已完成 | SAAS新增用户同步给中间件接口
SAAS小程序后端服务更新 |  | 晚上21:30 | @左宗林 | 已完成 | 发布文档 http://192.168.10.151:4399/web/#/30?page_id=2294
SAAS小程序后端服务更新（用户同步到中间件接口） |  | 晚上21:30 | @郭胜旺 | 已完成 | 发布文档：http://192.168.10.151:4399/web/#/9?page_id=2413
SASS小程序 支付商户 绑定创泰好停车公众号 |  | 晚上21:30 | @沈守全 刘佳 | 已完成
三、其他功能更新
菜单复制功能 |  | 晚上21:30 | @杨磊 | 已完成 | 需添加系统参数 MENU_ALLOW_OR_NOT_OPERATION（已更新脚本）
交易shardingsphere5升级 |  | 晚上21:30 | @左宗林 | 已完成
交易nacosconfig升级 |  | 晚上21:30 | @左宗林 | 已完成 | 正式环境添加nacos配置中心
收费员收费报表新增的运营PC端 |  | 晚上21:30 | @代超 | 已完成 | http://192.168.10.151:4399/web/#/30?page_id=2411
数据字典、系统参数权限调整 |  | 晚上21:30 | @代超 | 已完成 | BFF 客户域服务更新（同场库一起更新）
泊位启用禁用（关于在停限制调整） |  | 晚上21:30 | @代超 | 已完成
历史停车记录全量搜索优化（ES方案） | 可提前 | 晚上20:00 | @马记林 | 已完成 | 部署ES服务、ES搜索服务、更新全量生产数据
要更新的后端服务：BFF、客户、运营、金融、交易、报表、柯基、网关、费率
四、前端更新
SAAS后台前端发布 | 可提前 | 晚上20:00 | @郭延龙 | 已完成 | 含部分ETC功能
小程序前端发布 | 可提前 | 晚上20:00 | @王善朴 | 已完成
五、测试流程
测试场库支付 |  | 晚上22:00 | @王鑫 | 已完成
测试小程序相关功能 |  | 晚上22:00 | @王鑫 | 已完成
六、风险点
场库扫码支付中断5个小时提前通知运营 | P0 | 28日白天 | @沈守全 | 已完成

## SAAS平台4.14功能更新 (hidden)
主题 | 优先级 | 时间节点 | 负责人 | 状态 | 备注
一、营销活动初版上线
营销服务上线（活动主题、活动配置、奖励规则、发券记录等功能） |  |  | @马记林 @杨磊 | 已完成 | http://192.168.10.151:4399/web/#/71?page_id=4717
交易对接营销上线 |  |  | @左宗林 | 已完成
小程序端停车缴费营销场景功能 |  |  | @杨磊 | 已完成
二、其他功能更新
滞留短信提醒功能 |  |  | @代超 | 已完成 | bff-mix、customer-master、trade-master;滞留短信系统参数一个
异常预警、联营追缴导出功能 |  |  | @代超 | 已完成 | trade-master、report-platform、导出模板需要添加
瑞安道路微信扫码跳小程序 |  |  | @商大伟 | 待进行 | 视情况而定
汇总需要更新的后端服务：BFF、文件服务、营销、交易、客户域、报表服务、网关
三、前端更新
SAAS后台前端发布 |  |  | @郭延龙 | 已完成
SAAS后台菜单及权限配置 |  |  | @郭延龙 | 已完成
小程序前端发布版本 |  |  | @商大伟 | 已完成 | 明天再发小程序正式版本
四、测试流程
测试营销后台相关功能 |  |  | @王鑫 | 已延缓 | 下次营销活动一起配置测试
测试小程序营销相关功能 |  |  | @王鑫 | 已延缓 | 下次营销活动一起配置测试
测试滞留短信提醒 |  |  | @王鑫 | 已完成
测试导出功能 |  |  | @王鑫 | 已完成
五、风险点
遗留问题：暂时关闭小程序延期，为了兼容老版本小程序 |  |  |  |  | 等小程序新版本发布之后，再开启验签

## SAAS平台5.11功能更新
主题 | 优先级 | 时间节点 | 负责人 | 状态 | 备注 | 备注2
一、瑞安需求优化初版上线
具体任务列表详见飞书文档中已完成的任务 |  |  | @左宗林 @沈守全 | 已完成 | http://192.168.10.151:4399/web/#/69?page_id=4815 | 瑞安待完善需求
二、其他功能更新
场库支付流水及退款功能 |  |  | @王海明 | 已完成 | http://192.168.10.151:4399/web/#/69?page_id=4828
营销需求修改(支付折扣支持订单类型选择) |  |  | @杨磊 | 已完成 | http://192.168.10.151:4399/web/#/69?page_id=4831
山东ETC接口请求异常短信告警 |  |  | @左宗林 | 已完成
汇总更新后端服务：交易域√、金融域√、柯基√、运营域√、客户域√、报表√、工单√、营销√、搜索平台√
三、前端更新
SAAS后台前端发布 |  |  | @郭延龙 | 已完成 | 详细功能更新见右侧图片
SAAS后台菜单及权限配置 |  |  | @郭延龙 | 已完成
四、测试流程
测试瑞安优化需求 |  |  | @王鑫 | 已完成
测试营销修改需求 |  |  | @王鑫 | 已完成
测试场库退款 |  |  | @王鑫 | 已完成
五、风险点

## SAAS平台&ETC5.31功能更新
主题 | 优先级 | 时间节点 | 负责人 | 状态 | 备注1(文档..) | 备注2(开发清单..)
一、ETC前后端大版本优化
1、saas平台页面配置相关参数，现场可根据平台设定参数调整功能。 |  | 21:30 | @王海明 @李志强 | 已完成 | 更新文档 http://192.168.10.151:4399/web/#/69?page_id=4857 | 功能修改说明详见飞书文档 ETC(V2.0.6) 密码：fyvL
2、预警功能：如设备离线预警，现场ETC交易数量与平台交易数量不对等预警等。 |  | 21:30 | @王海明 @李志强 | 已完成 | 更新功能预览，可以看右侧图片
3、支持日/周/月扣费。 |  | 21:30 | @王海明 @李志强 | 已完成
4、现场与平台之间数据异常时调整通讯机制等 |  | 21:30 | @王海明 @李志强 | 已完成
二、其他功能更新
IOT预警相关设置及功能更新 |  | 21:30 | @王海明 @杨磊 | 已完成 |  | SAAS具体任务分解
报表修复bug更新 |  | 21:30 | @马记林 | 已完成
汇总更新后端服务：BFF√、金融域√、报表√、网关、交易域√、运营域√、
三、ETC设备&前端更新
SAAS后台前端发布 |  | 21:40 | @郭延龙 | 已完成 | 详细功能更新见右侧图片
SAAS后台菜单及权限配置 |  | 21:40 | @郭延龙 | 已完成
四、测试流程
ETC功能更新相关测试 |  | 22:00 | @姜鹏 | 待进行
IOT预警相关测试 |  | 22:00 | @姜鹏 | 待进行
报表测试 | 可延后 | 22:00 | @王鑫 | 待进行
五、风险点
ETC相关设备需要全部更新，先更新部分，等稳定后，第二日更新所有，需通知运营

## SAAS平台6.28功能更新
主题 | 优先级 | 时间节点 | 负责人 | 状态 | 备注1(文档..) | 备注2(开发清单..)
一、电子发票&短信催缴
合并电子发票及短信催缴代码至主线 | P0 | 提前 | @左宗林 @杨磊 | 已完成
获取瑞安一期、二期电子发票配置（梅雨海，并确认是否有ip限制） | P0 | 提前 | @左宗林 @梅雨海 | 已完成 | 确认：无IP限制
中间件电子发票已开票订单状态同步交易域 | P0 | 提前 | @左宗林 | 已完成 | 历史开票状态可以提前同步掉
关闭瑞安一期、二期APP开票 | P0 | 提前 | @王鑫 | 已完成
SAAS平台电子发票功能服务更新 | P1 | 16:00 | @左宗林 | 已完成 | http://192.168.10.151:4399/web/#/69?page_id=4833 | SAAS具体任务分解
SAAS平台短信催缴功能服务更新 | P1 | 16:00 | @杨磊 @马记林 | 已完成 | http://192.168.10.151:4399/web/#/69?page_id=4859 | SAAS具体任务分解
电子发票交易订单手动同步金融域 | P2 | 延迟执行 | @左宗林 | 待进行 | 定时任务，晚上1点执行
二、其他功能更新
历史记录分页及统计在查询时间为空的情况下默认查询当天记录 | P1 | 16:00 | @杨磊 | 已完成
拍照取证时间修改为照片上传中拍照时间 | P1 | 16:00 | @杨磊 | 已完成
代缴卡充值重复bug修复 | P1 | 16:00 | @左宗林 | 已完成
修复平台账户有效期已过仍可以登录bug | P1 | 16:00 | @杨磊 | 已完成
汇总更新后端服务：BFF√、金融域√、交易域√、运营域√、营销√、用户域√
三、前端更新
SAAS后台前端发布 |  | 16:50 | @郭延龙 | 已完成
SAAS后台菜单及权限配置 |  | 16:50 | @郭延龙 | 已完成
电子发票小程序端发布 |  | 17:00 | @郭延龙 | 已完成
四、测试流程
测试电子发票 |  | 17:30 | @王鑫 | 已完成
测试短信催缴 |  | 17:30 | @王鑫 | 待进行
五、风险点
告知运营瑞安区域电子发票在小程序上开具 |  |  | @沈守全 | 已完成